## 【参考】特記仕様書20200805改 (沖編集緑色見え消し) (hidden)
1
2
3
4
5 | 監理業務委託特記仕様書
6
7
8
9
10
11 | #REF!
12
13
14 | 令和２年度
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34 | [7 empty] | 浦添市役所 都市建設部 建築営繕課
35
36 | [7 empty] | 担当者名
37 | [8 empty] | （建築） | 内間 | ・ | 辻本
38 | [8 empty] | （設備） | 多和田 | ・ | 沖
39
1 | 第１章 業務概要 | [12 empty] | 赤字箇所は国の記載例を参考に改定した。
2 | [13 empty] | 青地箇所は土木建築部独自の項目として残している。
3 | １ | 業務名称： |  | #REF!
4
5 | ２ | 対象施設の概要
6 |  | この建築工事監理業務（以下「本業務」という。）の対象となる施設（以下「対象
7 |  | 施設」という。）の概要は、以下次のとおりとする。
8 |  | (1) | 対象施設名称： |  |  | #REF!
9 |  | (2) | 敷地の場所： |  |  | #REF!
10 |  | (3) | 施設用途： |  |  | 小学校
11 |  |  | （平成31年国土交通省告示第98号別添二第７号第１類とする。）
12 |  | (4) | 全体計画予定額： |  |  | 約68,000 |  |  | 千円 | （消費税を含む）
13 |  | (5) | 増築床面積： |  |  | 201㎡ | （2階部分に2教室、3階部分に1教室）
14 |  |  | 延べ面積： |  |  | 約9,039.54㎡ |  |  | ←この行は上に移動します
15 | ３ | 特記仕様書の適用
16 |  | (1) | 本特記仕様書に記載された特記事項については、「⦿」印が付いたものを適用
17 |  |  | する。「⦿」印の付かない場合は「※」印の付いたものを適用する。
18 |  |  | また、「⦿」印と「※」印が付いた場合は共に適用する。
19
20 | ４ | 対象工事の概要
21 |  | 本業務の対象となる工事（以下「対象工事」という。）の名称、工期等は、次のとお
22 |  | りとする。 | [11 empty] | 朱書きは改定時メモ↓
23 |  | (1) | 対象工事名称： |  |  | 浦添小学校校舎増築工事 | [7 empty] | ※県の別表表記を使わずこれまでどおり、ここで表記する。
24 |  | (2) | 対象工事工期： |  |  | 契約締結日の翌日から 令和3年3月31日まで | [7 empty] | ワンデーレスポンスの表記は省く。
|  | (3) | 対象工事概要： |  |  | 増築床面積： |  |  | 201㎡ | （2階部分に2教室、3階部分に1教室）
建築工事一式、電気設備工事一式、機械設備工事一式
25
26 | ５ | 本業務の履行期間
27 |  | 契約締結日の翌日から 令和3年3月31日まで
28 |  | （上記履行期間は試運転調整、諸官庁検査等の期間を含める。）
29
30
31 | [13 empty] | ↓削除されている
32 | [13 empty] | 契約締結の日の翌日から 日間
33
34
35 | 第２章 業務仕様
36 | 本特記仕様書（以下「特記仕様書」という。）に記載されていない事項は、建築工事監理
37 | 業務委託共通仕様書（令和元年７月沖縄県土木建築部）（以下「共通仕様書」という。）に
38 | よる。
39
1 | １ | 工事監理業務の内容
2 | (1) | 一般業務
3 |  | 一般業務は、共通仕様書「第２章 工事監理業務の内容」に規定する項目のほか、次
4 |  | に掲げるところによる。各項に定める確認及び検討の詳細な方法については、共通仕様
5 |  | 書の定めによるほか、監督職員の指示によるものとする。また、業務内容に疑義が生じ
6 |  | た場合には、速やかに監督職員と協議するものとする。
7 |  | ア 工事監理に関する業務
8 |  | (ｱ) | 工事監理方針の説明等 | [10 empty] | なお、共通仕様書中の「調査職員」を「監督員」と読み替えるものとする。
9 |  | ・ | ａ工事監理方針の説明
10 |  | ・ | ｂ工事監理方法変更の場合の協議
11 |  | (ｲ) | 設計図書の内容の把握等
12 |  | ・ | ａ 設計図書の内容の把握
13 |  |  | ※監督職員から対象工事の受注者への通知内容の把握
14 |  | ・ | ｂ 質疑書の検討
15 |  |  | ａ、ｂのうち対象外となる業務内容の項目 | [10 empty] | ↓削除されている。
16 |  |  | ・ | 設計者への確認 | [9 empty] | 建築設計業務の受注者と随意契約を行った場合における建築設計業務の瑕疵による工事の変更に係る資料の作成
17 |  |  | ・ | 工事施工者への通知
18 |  | (ｳ) | 設計図書に照らした施工図等の検討及び報告
19 |  | ・ | ａ 施工図等の検討及び報告
20 |  |  | 検討に当たっては、設計図書との整合性の確認、納まりの確認、建築工事と
21 |  |  | 設備工事との整合の確認等について、十分留意する。
22 |  |  | ※施工図の検討をより効率的に行うために、施工図の作成の基礎となる総合図
23 |  |  | を作成した場合についても検討を行うこととする
24 |  | ・ | ｂ 工事材料、設備機器等の検討及び報告
25 |  |  | 県産資材がある資材等について、工事の受注者等が県産資材を使用している
26 |  |  | かについて確認し、その結果を監督職員へ報告する。工事の受注者等が県産資
27 |  |  | 材を使用していない場合は、その理由を工事の受注者等から聴取し報告する。
28 |  | (ｴ) | 対象工事と設計図書との照合及び確認
29 |  | ・ | 対象工事と設計図書との照合及び確認
30 |  |  | 設計図書に定めのある方法による確認のほか、立会い確認若しくは書類確認の
31 |  |  | いずれか又は両方を併用した方法で行うこととする。
32 |  |  | 【新築・増築工事の場合】
33 |  |  | ・ | 共通仕様書第２章１(1)エに定める「対象工事に応じた合理的方法」につい
34 |  |  |  | ては「工事監理ガイドライン（平成21年9月1日国土交通省住宅局策定）」
35 |  |  |  | 及び「基礎ぐい工事における工事監理ガイドライン（平成28年3月4日付け | [9 empty] | ←新しく追記されている。
36 |  |  |  | 国住指第4239号）」による。
37 |  |  | 【改修工事の場合】
38 |  |  | ・ | 共通仕様書第２章１(1)エに定める「対象工事に応じた合理的方法」につい
39 |  |  |  | ては、次によるほか、該当がある場合は、「基礎ぐい工事における工事監
1 |  |  |  | 理ガイドライン」による。
2 |  |  |  | ａ 立会い確認
3 |  |  |  | 原則として、施工の各段階で確認する工程について、確認対象部位、
4 |  |  |  | 工種、材料、機器類の種別、回路数等の工事内容や設計内容に応じて、
5 |  |  |  | 初回は詳細に確認を実施し、以降は設計図書のとおりに実施されている
6 |  |  |  | と確認された工程は抽出による確認を実施する。抽出にあたっては、施
7 |  |  |  | 工状況を踏まえつつ、施工数量に応じて効果的に抽出を行うものとする。
8 |  |  |  | ｂ 書類確認
9 |  |  |  | 原則として、施工の各段階で提出される品質管理記録の内容について
10 |  |  |  | 確認する。
11 |  | (ｵ) | 対象工事と設計図書との照合及び確認の結果報告等
12 |  | ・ | 対象工事と設計図書との照合及び確認の結果報告等
13 |  |  | (ｵ)のうち対象外となる業務内容の項目
14 |  |  | ・ | 工事施工者との協議
15 |  | (ｶ) | 業務報告書等の提出
16 |  | ※ | 監理業務報告書
17 |  | ※ | 履行報告書
18 |  | ※ | 打合せ記録簿
19 |  | ・ | 「施工プロセス」チェックリスト（営繕工事）
20 |  | ※ | 建築士法第20 条第３項に基づく工事監理報告書
21 |  | ・ | 施設概要書
22 |  |  | (ｶ)のうち対象外となる業務内容の項目
23 |  |  | ・ | 建築基準法に基づく報告書の提出
24 |  | イ 工事監理に関するその他の業務
25 |  | (ｱ) | 工程表の検討及び報告
26 |  | ・ | 工程表の検討及び報告
27 |  | (ｲ) | 設計図書に定めのある施工計画の検討及び報告 | [10 empty] | ↓通常は委託しない業 務ため削除
28 |  | ・ | 設計図書に定めのある施工計画の検討及び報告 | [10 empty] | (ｱ) 請負代金内訳書の検討及び報告
29 |  | (ｳ) | 対象工事と工事請負契約との照合、確認、報告等 | [10 empty] | ・請負代金内訳書の検討及び報告
30 |  | ・ | ａ 対象工事と工事請負契約との照合、確認、報告等
31 |  |  | ａ のうち対象外となる業務内容の項目
32 |  |  | ・ | 工事施工者に対する是正の指示
33 |  | ・ | ｂ 工事請負契約に定められた指示、検査等
34 |  |  | ｂ のうち対象外となる業務内容の項目
35 |  |  | ・ | 工事請負契約に定められた指示 | [9 empty] | 指示・承認は受注者の業務に含まれないため削除
36 |  |  | ・ | 工事請負契約に定められた承認 | [9 empty] | （ｂの指示、検査等は告示の項目を記載しているが監理業務の内容には指示・検査は含まれない。）
37 |  | ・ | ｃ 対象工事が設計図書の内容に適合しない疑いがある場合の破壊検査
38 |  | (ｴ) | 関係機関の検査の立会い等
39 |  | ・ | 指摘事項等がある場合は、必要な措置についてとりまとめ、監督職員へ報告する。
1 |  | ・ | 工事の受注者等が監督職員の指示を受けて必要な修補等を行った場合は、これを | [10 empty] | ↓以前の（ｵ）通常は委託しない業 務ため削除
2 |  |  | 確認し、その内容を監督職員へ報告する。 | [10 empty] | (ｵ)工事請負契約の目的物の引渡しの立会い等
3 | [13 empty] | ・工事請負契約の目的物の引渡しの立会い
4 | (2) | 追加業務（共通仕様書第２章２） | [11 empty] | (ｴ)は検査で指摘事項があった場合の業務内容を追加
5 |  | 追加業務は、次に掲げる業務とする。各項に定めた確認及び検討の詳細な方法につい | [11 empty] | ↓以前の(ｶ)は２⑺に記載があるため削除
6 |  | ては、監督職員の指示によるものとする。また、業務内容に疑義が生じた場合には、速 | [11 empty] | ・ | (ｶ)関係機関の検査の立会い等
7 |  | やかに監督職員と協議するものとする。 | [12 empty] | (ｶ)のうち対象外となる業務内容の項目
8 |  | ・ | 完成図の確認 | [11 empty] | ・ | 建築基準法等に基づく検査書類の作成等
9 |  |  | ア 設計図書の定めにより対象工事の受注者等が提出する完成図について、その | [10 empty] | ↓以前の（ｷ）通常は委託しない業 務ため削除
10 |  |  | 内容が適切であるか否かを確認し、結果を監督職員に報告する。 | [10 empty] | (ｷ)工事費支払の審査
11 |  |  | イ 前項の確認の結果、適切でないと認められる場合には、対象工事の受注者等 | [10 empty] | ・ | ａ 工事期間中の工事費支払請求の審査
12 |  |  | に対して修正を求めるべき事項を検討し、その結果を監督職員に報告する。 | [10 empty] | ・ | ｂ 最終支払請求の審査
13 |  | ・ | 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（以下「建築物省エネ法」とい
14 |  |  | う。）第13条第１項に規定する通知書の内容確認等に係る業務
15 |  | ・ | 建築物省エネ法第29条第１項に規定する認定内容の確認に係る業務
16 |  | ・ | 建築物総合環境性能評価システム(CASBEE)による評価内容の認定に係る業務
17 |  | ・ | 都市の低炭素化の促進に関する法律第53条第１項に規定する認定内容の確認に係
18 |  |  | る業務
19 |  | ・ | 施工計画等の特別の検討・助言に関する業務
20 |  |  | 現場、製作工場などにおける次に掲げる特殊な作業方法及び工事用機械器具に
21 |  |  | ついて、その妥当性を技術的に検討し、工事の受注者等に対して助言すべき事項
22 |  |  | を監督職員に報告する。
23 |  | ・ | 地盤改良に関する工事
24 |  | ・ | 免震装置に関する工事
25 |  | ・ | 対象工事の変更に係る資料の作成（建築設計業務の受注者と随意契約を行った場
26 |  |  | 合における建築設計業務の瑕疵による変更を除く。）
27 |  | ・ | 対象工事の施工に伴う電気・機械設備の道連れ工事の有無については、工事請負
28 |  |  | 業者と共に工事前に事前調査（着手後発覚した場合も同じ）を行い、施工方法決
29 |  |  | 定後、公共工事積算基準等に基づき積算し、発注者と受注者協議にて精算決定す
30 |  |  | ることに係る業務。 | [10 empty] | 改修に伴う電気・機械設備の道連れ工事の有無については、工事請負業者と共に 改修工事前に事前調査を行い、施工方法決定後、公共工事積算基準等に基づき積 算し、発注者と受注者協議にて精算決定することに係る業務。
31
32 | (3) | 工事監理者
33 |  | 以下の者を建築基準法第５条の６第４項に基づく工事監理者とする。
34 |  | ・ | 管理技術者
35 |  | ・ | 管理技術者及び主任担当技術者のうち監督職員が認める者 | [10 empty] | ↓上記「施工計画等の特別の検討・助言に関する業務」に含まれるため削除
36 | ２ | 業務の実施
37 | (1) | 適用基準等（共通仕様書第３章２） | [11 empty] | ・ | 特殊な屋外付帯施設に係る工事監理業務
38 |  | 本業務には以下に掲げる技術基準等を適用する。受注者は対象工事及び業務の実施内
39 |  | 容が技術基準等に適合するよう業務を実施しなければならない。
40 | ア | 共通
1 |  | ・ | 電子納品に関する手引き(営繕業務・営繕工事編) | [7 empty] | 沖縄県土木建築部 R1.11月
2 |  | ・ | 沖縄県公共建築物景観形成マニュアル | [7 empty] | 沖縄県土木建築部 H11年
3 |  | ・ | 沖縄県福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル | [7 empty] | 沖縄県子ども生活福祉部 Ｈ28.5月 |  |  | 本業務の実施に当たっては、次の資格要件を有する管理技術者、担当技術者及び建築
4 |  | ・ | 公共住宅建設工事共通仕様書 | [7 empty] | 公共住宅事業者等連絡協議会 Ｈ28年度版 |  |  | 設備資格者（以下「管理技術者等」という。）を適切に配置した体制とする。
5 |  | ・ | 公共住宅改修工事共通仕様書 | [7 empty] | 公共住宅事業者等連絡協議会 初版 |  |  | ↓文言削除
6 |  | ・ | 建築物解体工事共通仕様書 | [7 empty] | 国土交通省※1 H31年版 |  |  | （共通仕様書第３章４）
7 |  | ※ | 対象工事の設計図書 | [10 empty] | ↓分らんけど削除されている
8 | イ | 建築 | [11 empty] | (2) 打合せ及び記録（共通仕様書第３章14）
9 |  | ・ | 公共建築工事標準仕様書（建築工事編） | [7 empty] | 国土交通省※1 H31年版 |  |  | ア 監督員と受注者との打合せは、次の時期に行う。
10 |  | ・ | 公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編） | [7 empty] | 国土交通省※1 H31年版 |  |  |  | (ｱ) 業務着手時
11 |  | ・ | 公共建築木造工事標準仕様書 | [7 empty] | 国土交通省※1 H31年版 |  |  |  | (ｲ) 業務計画書に定める時期
12 |  | ・ | 建築設計基準 | [7 empty] | 国土交通省※1 R1年版 |  |  |  | (ｳ) 監督員又は管理技術者が必要と認めたとき
13 |  | ・ | 建築工事設計図書作成基準 | [7 empty] | 国土交通省※1 H28年版 |  |  |  | (ｴ) その他（ ）
14 |  | ・ | 建築工事標準詳細図 | [7 empty] | 国土交通省※1 H28年版 |  |  | イ 受注者は本業務が適切に行われるよう、工事受注者等と定期的かつ密接に連絡をと
15 |  | ・ | 木造計画・設計基準 | [7 empty] | 国土交通省※1 H29年版 |  |  | り、施工状況について把握しなければならない。
16 |  | ・ | 敷地調査共通仕様書 | [7 empty] | 国土交通省※2 R1年版 |  |  | ↓文言削除
17 |  | ・ | 擁壁設計標準図 | [7 empty] | 国土交通省※2 H12年版 |  |  | (ｳ) 業務計画書の適用法令
18 |  | ・ | 構内舗装・排水設計基準 | [7 empty] | 国土交通省※2 H27年版
19 |  | ・ | 構造計画・施工計画の留意事項 | [7 empty] | 沖縄県土木建築部 H25.4月 |  |  | ・建築士法に規定する建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格を有する者
20 |  | ・ | 地質・土質調査業務共通仕様書 | [7 empty] | 沖縄県土木建築部 R1.8月
21 |  | ・ | 浦添市請負工事監督規程 | [7 empty] | 浦添市総務部
22 | ウ | 設備
23 |  | ・ | 公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編） | [7 empty] | 国土交通省※1 H31年版
24 |  | ・ | 公共建築設備工事標準図（電気設備工事編） | [7 empty] | 国土交通省※1 H31年版
25 |  | ・ | 公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編） | [7 empty] | 国土交通省※1 H31年版
26 |  | ・ | 公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編） | [7 empty] | 国土交通省※1 H31年版
27 |  | ・ | 公共建築設備工事標準図（機械設備工事編） | [7 empty] | 国土交通省※1 H31年版
28 |  | ・ | 公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編） | [7 empty] | 国土交通省※1 H31年版
29 |  | ・ | 建築設備計画基準 | [7 empty] | 国土交通省※1 H30年版
30 |  | ・ | 建築設備設計基準 | [7 empty] | 国土交通省※1 H30年版
31 |  | ・ | 建築設備工事設計図書作成基準 | [7 empty] | 国土交通省※1 H30年版
32 |  | ・ | 雨水利用・排水再利用設備計画基準 | [7 empty] | 国土交通省※1 H28年版
33 |  | ・ | 建築設備耐震設計・施工指針 | [7 empty] | 国土交通省※2 H26年版
34 |  | ・ | 建築設備設計計算書作成の手引 | [7 empty] | 国土交通省※2 H30年版
35 |  | ・ | 空気調和システムのライフサイクルエネルギー | [7 empty] | 全国営繕主管 H22年版
36 |  |  | マネジメントガイドライン | [7 empty] | 課長会議
37 |  |  | ※１ 国土交通省制定 ※２ 国土交通省監修 ※３ 年版等は令和２年６月時点
38
39
40 | (2) | 業務計画書
41 |  | 業務計画書には、次の内容を記載する。
ア 業務一般事項
(ｱ) 業務の目的
(ｲ) 業務計画書の適用範囲
1 |  | (ｳ) 業務計画書の適用基準類
2 |  | (ｴ) 業務計画書に内容変更が生じた場合の処置方法
3 |  | 業務の目的、本計画書の適用範囲及び本計画書の内容変更の必要が生じた場合の
4 |  | 処置方法を明確にしたうえで、その内容を記載する。
5 |  | イ 業務工程計画
6 |  | 対象工事の実施工程との整合を図るため、工事の受注者等から提出される工事の
7 |  | 実施工程表の内容を十分検討のうえ、作成する。なお、検討に用いた実施工程表に
8 |  | ついても参考として添付する。
9 |  | ウ 業務体制
10 |  | (ｱ) 受注者側の管理体制
11 |  | 本業務の実施にあたって、受注者側の管理体制を記載する。
12 |  | (ｲ) 業務運営計画
13 |  | 受注者が現場定例会議に参加する場合は、現場定例会議の開催に係る事項（出席者
14 |  | 、開催時期、議題、役割分担、その他必要事項）を記載する。現場定例会議に参加し
15 |  | ない場合は、受注者が工事の受注者等と施工状況の確認のため、適切に連絡をとる方
16 |  | 法について記載する。
17 |  | (ｳ) 管理技術者等の経歴
18 |  | 指定の様式に管理技術者及び主任担当技術者の経歴等について必要事項を記載する。
19 |  | 担当技術者を配置する場合は、担当技術者の経歴等について必要事項を記載する。
20 |  | (ｴ) 協力事務所
21 |  | 本業務の実施にあたって、業務の一部を第三者に委任する場合は契約書に基づき発
22 |  | 注者の承諾を得た後、協力事務所として業務体制に位置づけることができる。この場 | [11 empty] | ←以前の文言の業務フローは業務計 画書の記載例（手引 き）で業務方針に記載 することとした。
23 |  | 合、業務計画書に協力事務所の名称等を添付する。
24 |  | エ 業務方針
25 |  | 仕様書に定められた本業務の内容に対する業務の実施方針及び業務運営計画につい
26 |  | て記載する。受注者として特に重点をおいて実施する業務等についても記載する。
27 |  | オ その他
28 |  | 受注者が立会い、承諾、確認、検査、調査、報告すべき事項を別表1に示す。
29
30 | (3) | 管理技術者及び主任担当技術者、担当技術者の資格要件
31 |  | ・ | 入札公告又は現場説明書による
32 |  | ・ | 下記による
33 |  |  | 本業務の実施に当たっては、次の資格要件を有する管理技術者及び主任担当技
34 |  |  | 術者、担当技術者を適切に配置した体制とする。
35 |  | ア 管理技術者
36 |  | 管理技術者については、次の要件を満たし、かつ、設計図書の設計内容を的確に把
37 |  | 握する能力、工事監理等についての高度な技術能力及び経験を有する者とする。
38 |  | なお、受注者が個人の場合にあってはその者、会社その他の法人である場合にあっ
39 |  | ては当該法人に所属する者を配置しなければならない。
1 |  | ・ | 建築士法（昭和25年法律第202号））第２条第２項に規定する一級建築士
2 |  | ・ | 建築士法第２条第５項に規定する建築設備士
3 |  | ・ | 公共建築工事標準仕様書（・建築工事編・電気設備工事編・機械設備工事編）又
4 |  |  | はそれに準ずる仕様書を適用した工事の工事監理を実施した経験を有すること
5 |  | ・ | 下記の実務経験（建築士法施行規則第10条に定める内容をいう。以下同じ。）を
6 |  |  | 有すること。
7 |  | ・ | ８年以上
8 |  | ・ | ５年以上
9 |  | ・ | 管理技術者は建築分野の主任担当技術者を兼務してよいこととする。
10 |  | イ 主任担当技術者
11 |  | 主任担当技術者（管理技術者の下で各分担業務分野における担当技術者を総括する
12 |  | 役割を担う者をいう。）については、次の要件を満たし、かつ、設計図書の設計内容
13 |  | を的確に判断する能力とともに、工事監理等についての技術能力及び経験を有する者
14 |  | を、総合、構造、電気、機械の分野毎に１名配置するものとする。
15 |  | なお、主たる分野（建築）の担当技術者は、受注者が会社その他の法人である場合
16 |  | にあっては当該法人に所属する者を配置しなければならない。
17 |  | ・ | 当該担当の各分野に応じた公共建築工事標準仕様書又はそれに準ずる仕様書を適
18 |  |  | 用した工事の工事監理を実施した経験を有すること。若しくは、監督職員がそれ
19 |  |  | と同等の能力があると認めた者であること。
20 |  | ・ | 下記の実務経験を有すること。
21 |  | ・ | ８年以上
22 |  | ・ | ５年以上
23 |  | ・ | 各分野における主任担当技術者は各分野における担当技術者と兼務してよいこと
24 |  |  | とする。（ただし、管理技術者と建築分野の主任担当技術者を兼務した場合は、
25 |  |  | この限りではない。）
26 |  | ・ | 主任担当技術者については、次の分野に限り兼務してよいこととする。
27 |  | ・ | 総合と構造
28 |  | ・ | 電気と機械
29 |  | ウ 担当技術者
30 |  | 担当技術者は、次の要件を満たし、かつ、設計図書の設計内容を的確に判断する能
31 |  | 力とともに、工事監理等についての技術能力及び経験を有する者を総合、構造、電
32 |  | 気、機械の分野毎に１名配置するものとする。
33 |  | ・ | 当該担当の各分野に応じた公共建築工事標準仕様書又はそれに準ずる仕様書を適
34 |  |  | 用した工事の工事監理を実施した経験を有すること。若しくは、監督職員がそれ
35 |  |  | と同等の能力があると認めた者であること。
36 |  | ・ | 担当技術者については、次の分野に限り兼務してよいこととする。
37 |  | ・ | 総合と構造
38 |  | ・ | 電気と機械
39 |  | （担当分野の定義）
40 |  |  | 総合：意匠に関する工事監理及び構造、電気並びに機械に関する工事監理のとり
1 |  |  | まとめを行う。
2 |  |  | 構造：建築工事の構造に関する工事監理を主に行う。
3 |  |  | 電気：電気設備工事に関する工事監理を主に行う。
4 |  |  | 機械：機械設備工事に関する工事監理を主に行う。
5
6 | (4) | 提出書類
7 |  | ア 本業務に関する提出書類は別表2のとおりである。業務の実施にあたっては、必要
8 |  | な書類を１部、遅滞なく提出すること。の書類を各１部、遅滞なく提出すること。
9 |  | イ 工事の受注者等から提出される工事関係書類は、原則として受注者を経由して、監
10 |  | 理業務報告書を添えて監督職員へ提出する。
11
12 | (5) | 電子納品
13 |  | ・ | 本業務は、電子納品対象業務とする。
14 |  |  | 電子納品とは、調査、設計、工事などの各段階の最終成果を電子データで納品す
15 |  |  | ることをいう。ここでいう電子データとは、各種電子納品要領・基準等に示され
16 |  |  | たファイルフォーマットに基づいて作成されたものを指す。
17 |  |  | なお、書面における署名又は押印の取り扱いについては、別途監督職員と協議す
18 |  |  | るものとする。
19
20 | (6) | 貸与品等
21 |  | 本業務に必要な貸与品等は次のとおりとする。受注者は、引渡しを受けた日から７日
22 |  | 以内に受領書又は借用書を監督職員に提出すること。
23 |  | 貸与品名及び数量
24 |  | ・ | 対象工事の設計図書（・紙媒体 ・電子データ） 1 部
25 |  | ・ | 土質調査結果報告書
26 |  | 引渡場所 |  | （ | 建築営繕課 |  | ） | 引渡時期 |  | （ | 業務着手時 |  | ）
27 |  | 返却場所 |  | （ | 建築営繕課 |  | ） | 返却時期 |  | （ | 業務完了時 |  | ）
28
29 | (7) | 関係機関への手続等
30 |  | 建築基準法等の法令に基づく関係機関等の検査（建築主事等関係官署の検査）に必要
31 |  | な書類の原案を作成し監督職員に提出し、検査に立う。 | [12 empty] | ↓他県の特記事項で同 様の記載が無いこと から削除
32 | [13 empty] | (6) | 業務の勤務形態及び時間
33 | (8) | 業務の実施方法 | [11 empty] | ア | 行政機関の休日に関する法律（昭和63年法律第91号）に定める行政機関の休日に業務
34 |  | 本業務の実施にあたっては、建築工事監理業務の手引き（令和２年２月沖縄県土木建 | [12 empty] | は行わない。ただし、工事監理仕様書に定めのある場合又はあらかじめ監督員の承諾を
35 |  | 築部）を参考とすること。 | [12 empty] | 受けた場合は、この限りではない。
36 | (9) | 打合せ及び記録 | [11 empty] | イ | 管理技術者等の勤務時間の総計は履行期間内に 時間以上とする。
37 |  | ア 打合せは次の時期に行い、速やかに記録を作成し、監督職員に提出する。 | [11 empty] | ウ | 休日勤務に対する委託料の精算は行わない。
1 |  | (ｱ) 業務着手時
2 |  | (ｲ) 業務計画書に定める時期 | [12 empty] | ↓要領を廃止したため削除
3 |  | (ｳ) 監督職員又は管理技術者が必要と認めたとき | [11 empty] | (7) | 処理基準
4 |  | (ｴ) その他（ ） | [12 empty] | 本業務の処理については、「浦添市請負工事監督規程」によるものとする。
5 |  | イ 受注者は本業務が適切に行われるよう、工事の受注者等と定期的かつ適切な時期に
6 |  | 連絡をとり、施工状況について把握しなければならない。
7
8 | (10) | 履行報告
9 |  | 受注者は、毎月５日までに前月に係る次の資料を作成し、監督職員に提出すること。
10 |  | ・ | 履行報告書
11 |  | ・ | 業務対象工事進捗状況報告書
12 |  | ・ | 勤務時間整理表
13 |  | ・ | 工事監理日誌
14 |  | ・ | 打合せ記録簿
15
16 | (11) | 検査
17 |  | 検査を受けるに当たって、受注者は次に掲げる書類を整備し、あらかじめ監督職員に
18 |  | 提出すること。
19 |  | ア 業務報告書
20 |  | (ｱ) 監理業務報告書
21 |  | 監理業務報告書は業務の区分ごとに整理する。なお、工事の受注者等が提出した工
22 |  | 事関係書類は添付しなくてよい。
23 |  | (ｲ) 履行報告書
24 |  | 履行報告書は報告月ごとに整理する。
25 |  | (ｳ) 打合せ記録簿
26 |  | イ その他書類等
27 |  |  | 建築士法第20条第３項に基づく工事監理報告書
28 |  | ・ | 施設概要書（別紙「作成要領」に基づく。）
29 |  | ・ | 「施工プロセス」チェックリスト（営繕工事）
30 |  | ・ | 電子成果品
31
32 | (12) | 部分払
33 |  | ア 受注者は、契約書の規定に基づき部分払を請求するときは、一部完成届出書を提出
34 |  | すること。
35 |  | イ 受注者は、前項の委託業務既済部分検査願を提出するまでに、当該請求に係る出来
36 |  | 形部分における次の資料を整理し、監督員に提出すること。
37 |  | ・ | 業務履行報告書
1 |  | ・ | 業務実施報告書
2 |  | ・ | 勤務時間整理表
3 |  | ・ | 工事監理日誌
4 |  | ・ | 打合せ記録簿
5
6 | (13) | 保険等
7 |  | 受注者は、本業務を行うに際し、次の保険を付さなければならない。
8 |  | ・ | 労働者災害補償保険
9
10 | (14) | 業務実績情報の登録について
11 |  | 委託金額500万円以上の業務については、公共建築設計者情報システム（PUBDIS）に
12 |  | 「業務カルテ」を登録する。なお、登録に先立ち、登録の内容について監督員の承諾を
13 |  | 受ける。また、検査時には登録されることを証明する資料として業務カルテのデータを
14 |  | 「下書保存」した印刷物（調査職員の押印済み）を検査職員に提出し、確認を受け、業
15 |  | 務完了 後に速やかに登録を行う。
16
17
18
19
20
21
22
23
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
・
・
・

## 質問書
質 問 書
委託名称 |  | ： | 浦添運動公園等整備・運営・管理事業 モニタリング支援業務
提 出 日 |  |  | 令和 年 月 日
住所
商号
| 氏名 |  |  | 印
TEL・FAX
質 問
※質問書の提出については、令和８年７月30日（木）12：00（正午）までに運動公園整備室窓口へ提出してください。持参が難しい場合はメール又はFaxでの提出でもかまいません。ただし、入札日までに原本を提出してください。回答につきましては、令和８年８月３日(月) 17：00までに本市ホームページにて掲示いたします。なお、質問の無い場合は提出不要です。 運動公園整備室メールアドレス：kouenseibi@city.urasoe.lg.jp Fax番号：098(879)7138